Subsecretaría de Educación Superior y Normal

Dirección General de Educación Normal

Subdirección de Escuelas Normales

“2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”.

Sistema de Gestión de la Calidad

Primer Informe Semestral

Plan Maestro Anual del SGC para las ENPEM

Ciclo escolar 2025 – 2026

PROCEDIMIENTOS

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Planeación de la Subdirección de Escuelas Normales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | ENPEM y RSPPSEN | Elaboración y envío del PAT de los DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | PAT DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DPPSEN-UPSE, DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Seguimiento semestral del PAT de los DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Informe de seguimiento semestral. | 4ª. Semana de febrero de 2026 4ª semana de agosto de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Evaluación del PAT. | Informe final de evaluación. | 4ª semana de septiembre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | ENPEM y RSPPSEN | Elaboración y envío del PAT de los DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | PAT DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DPPSEN-UPSE, DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Seguimiento semestral del PAT de los DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Informe de seguimiento semestral. | 4ª. Semana de febrero de 2026 4ª semana de agosto de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DPPSEN-SGC, RSPPSEN y las ENPEM. | Evaluación del PAT. | Informe final de evaluación. | 4ª semana de septiembre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 4 | CSGCSEN, ISEN, AISEN, CSGCEN, IEN y AIEN | Informar a la alta dirección (SEN/SCC/DEN) sobre cualquier necesidad de mejora del SGC para la toma de decisiones. (La actividad puede o no realizarse durante todo el ciclo escolar). | Acciones de mejora. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CSGCEN, IEN y AIEN | Asesorar a los integrantes del CCEN de nueva incorporación a la institución y/o responsabilidad sobre la implementación del SGC. (La actividad puede o no realizarse durante todo el ciclo escolar). | Agenda. Encuesta de satisfacción. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEN | Socialización del Plan Maestro Anual vigente a los integrantes del CCEN con la finalidad de desarrollar las actividades programadas por parte de los DPPEN. | Oficio de socialización del Plan Maestro Anual vigente. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 7 | SUBEN, SCC, DEN, DPPSEN, RSPPSEN, ISEN, AISEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN | Implementación de las actividades declaradas en el Plan Maestro Anual vigente | Evidencias de las actividades declaradas en cada proceso y/o procedimiento conforme a los requisitos. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ISEN y IEN | Seguimiento y retroalimentación de las actividades declaradas en el Plan Maestro Anual del SGC para las ENPEM. | Instrumento de seguimiento y retroalimentación a las actividades de cada procedimiento declarado por la SEN | Agosto-septiembre-octubre= seguimiento en noviembre Noviembre-diciembre-enero= seguimiento en febrero Febrero-marzo-abril= seguimiento en mayo Mayo-junio-julio=seguimiento en agosto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IEN | Elaboración de informe semestral. | Informe semestral. | Febrero 2026 Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 10 | DEN y CSGCEN | Análisis y evaluación de informe semestral para su validación y remisión a la SEN. | Oficio de remisión e informe semestral validado. | Cuarta semana febrero 2025 Cuarta semana Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CSGCEN e IEN | Lleva el seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de objetivos de calidad e indicadores. (La información del seguimiento se incluyen el informe semestral). | Informe semestral. | Febrero 2026 Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 12 | ISEN e IEN | Integración de datos e información para el Informe Estatal Final y el Informe Final Institucional del Plan Maestro Anual vigente. (información reportada en los informes semestrales y en el caso de la SEN, la o el ISEN integra los datos e información reportada en los instrumentos de revisión y validación realizados por las o los DPPSEN y RSPPSEN.). | Concentrado de datos e información. | Septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IL, CSGCSEN e ISEN DEN, CSGEN e IEN | Análisis y evaluación para la integración del Informe Estatal Final y del Informe Final Institucional (Informe por ENPEM): | Informe Estatal Final e Informe Final Institucional. | Septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SUBEN/DEN | Autorización y socialización del Informe Estatal Final y del Informe Final Institucional | Oficios de socialización. Informe Estatal Final autorizado. Informe Final Institucional autorizado. | Septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 5 | SCC, SUBEN, CCSEN, CCI y CCEN | Ajustes propuestos a procesos, procedimientos y formatos declarados. (La actividad puede o no realizarse durante todo el ciclo escolar). | Formatos de control de cambios. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CSGCSEN y CSGCEN | Dar seguimiento a la información documentada declarada en la guía de la calidad y acuerdos de salida de Revisión por la Dirección. | Instrumento seguimiento de la Guía de la Calidad y los acuerdos de salida de Revisión por la Dirección . | Agosto-septiembre-octubre= seguimiento en noviembre Noviembre-diciembre-enero= seguimiento en febrero Febrero-marzo-abril= seguimiento en mayo Mayo-junio-julio=seguimiento en agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DEN y SUBEN CSGCSEN y CSGCEN | Seguimiento a la información declarada en la guía de la calidad del requisito 5. Liderazgo. | Instrumento seguimiento de la Guía de la Calidad y los acuerdos de salida de Revisión por la Dirección | Noviembre 2025 Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE DOCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DRH | Entrega al D oficio de asignación de curso/ unidad de estudio y funciones. | Acuse de oficio de asignación de curso/ unidad de estudio y funciones (digitalizado). | Agosto 2025 Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAC | Realiza la difusión de criterios, lineamientos y tiempos de entrega establecidos para elaborar la PD. | Registro de docentes enterados de la difusión de criterios, lineamientos y tiempos de entrega. | Agosto 2025 Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D | Elabora la planificación docente de curso o unidad de estudio y entrega al RSAPPE. Nota: La PD del primer curso/unidad de estudio asignado se entregará en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del inicio del ciclo escolar, si tiene asignado(s) otro(s), la entrega de la PD será en un máximo de 5 días hábiles subsecuentes, y así sucesivamente. | Planificación Docente. | 5 de septiembre de 2025 13 de febrero de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RSAPPE | Recibe y revisa la Planificación Docente semestral | Instrumento de revisión. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DFI y/o DP | Recibe y Visa la planificación docente | Planificación docente visada. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE DOCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | SAC | Valida la planificación docente | Planificación docente validada | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEN | Autoriza la planificación docente de licenciatura y/o posgrado. | Planificación docente autorizada | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RSAPPE | Evalúa la Satisfacción del cliente (Docente) conforme los Criterios para el diseño de la encuesta de satisfacción del cliente en la elaboración de la planificación docente. *Cada ENPEM diseña y aplica su encuesta con base en los criterios para su elaboración establecidos en el SGC. | Instrumento (encuesta de satisfacción del cliente) e Informe de Satisfacción del cliente. | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RSAPPE | Elabora el Informe de revisión e incidencias de la PD. | Informe de revisión e incidencias. | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE DOCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 10 | DEN, SAC, DFI y RSAPPE. | Elabora el plan de mejora (en su caso). | Plan de mejora (en su caso). | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DEN | Remite el informe semestral de EPD a la SEN | Informe de EPD de la EN | 6 de noviembre de 2025 16 de abril de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a la Aplicación de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | RSAPPE. | Elabora y entrega el programa de MSEAPD para su validación. | Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a la Aplicación de la Planificación Docente | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DFI, DP, SAC. | Revisa, valida y remite el programa de MSEAPD. | Programa de MSEAPD validado y visado. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEN | Autoriza el programa de MSEAPD. | Programa de MSEAPD autorizado. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RSAPPE | Socializa a los docentes el programa de MSEAPD. | Registro de enterado de la socialización del Programa de MSEAPD. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RSAPPE. | Opera el programa de MSEAPD, reporte de avances y/o incumplimiento de criterios. | Instrumento (guion de observación). | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a la Aplicación de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | RSAPPE. | Evalúa la satisfacción del cliente. Aplicación de la encuesta a la satisfacción del cliente (valoración de la percepción estudiantil de la práctica docente) a una muestra de estudiantes. | Instrumento de evaluación aplicado. Informe de Satisfacción del cliente. | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RSAPPE | Realiza la autoevaluación del desempeño docente. | Instrumento de Autoevaluación del desempeño docente. | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RSAPPE. | Elabora el informe semestral del Programa de MSEAPD de licenciatura y/o posgrado. | Informe de MSEAPD de licenciatura y/o posgrado. | Agosto 2025 Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEN, SAC, RSAPPE, DFI, DP | Analiza el informe semestral del programa de MSEAPD y toma de decisiones. | Acta de acuerdos. | Agosto 2025 Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DFI, DP y RSAPPE. | Socializa el Informe semestral con D. | Acta de compromisos establecidos para la mejora. | Agosto 2025 Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a la Aplicación de la Planificación Docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 11 | DEN | Remite el informe semestral/cuatrimestral a la SEN | Informe de MSEAPD de la EN | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE DOCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Seguimiento a egresados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | RPISE | Actualización de base de datos de identificación de egresados. | Base de datos actualizada | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RPISE | Actualización del PISE. | PISE actualizado | 10 de octubre de 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAC | Revisión y validación del PISE. | Acta y/o documento de validación de la SAC del PISE | 11 de octubre de 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEN | Autorización del PISE y remisión a la SEN. | Oficio de autorización del PISE por la DEN. Oficio de remisión del PISE autorizado por la DEN a la SEN. | 16 y 22 de octubre de 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RPISE y personal docente corresponsable. | Aplicación de instrumentos a egresados de las 3 últimas generaciones | Evidencia de aplicación de instrumentos, así como base de datos de seguimiento a egresados. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE DOCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Seguimiento a egresados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | RPISE | Aplicación de encuesta de pre-egreso | Base de datos de la generación pre-egreso. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RPISE | Elaboración del informe final de resultados del seguimiento a egresados | Informe final de resultados del seguimiento a egresados. | 7 de julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SAC | Validación del informe final de resultados del seguimiento a egresados | Informe final de resultados del seguimiento a egresados validado. | 14 de julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEN | Autorización del informe final de resultados del seguimiento a egresados. | Informe final de resultados del seguimiento a egresados autorizado. | 22 de julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DEN, SAC y SAD | Socialización y Análisis del informe de resultados e identificación de alternativas de mejora. | Concentrado de acciones de mejora validado y autorizado por los participantes. | Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Investigación e innovación educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DIIE- ENPEM | Recepción y análisis de lineamientos y orientaciones para la planeación anual de las actividades relacionadas con la IIE. | Oficio de socialización Indicadores para la construcción del Plan Anual de Trabajo del Departamento de Investigación e Innovación Educativa | Junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DIIE | Elaboración de la Planeación por parte del DIIE-ENPEM, de las acciones de IIE. | PAT - ENPEM | Agosto 2025 Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIIE | Revisión, Vo. Bo. y autorización del PAT del DIIE por la Subdirección Académica, Dirección de la Escuela Normal y remisión a la SEN. | PAT - ENPEM Autorizado y firmado | Agosto 2025 Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AIIE | Verificación por parte de AIIE de la planificación del día en apego a los lineamientos y orientaciones para la planeación anual de las actividades relacionadas con la IIE. | Instrumento de revisión y recomendaciones emitidas por el AIIE. | Agosto-septiembre 2025 Agosto-septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Investigación e innovación educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 5 | DIIE, DI, GI y CA | Difusión y atención a los Lineamientos y orientaciones para la elaboración seguimiento y evaluación de PI. | Oficio para la socialización de lineamientos y orientaciones para la elaboración de proyectos de investigación: Estructura de los Proyectos de Investigación | Agosto 2025 Agosto 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DIIE y SAC | Revisión y visado de PI por el DIIE | Proyecto de investigación Autorizado por la ENPEM | Agosto-septiembre 2025 Agosto-septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEN | Autorización Institucional de los PI y remisión a la AIIE. | Carta de Postulación emitida por el DEN. Carta de continuidad emitida por el DEN. | Agosto-septiembre 2025 Agosto-septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DEN | Remisión de las cartas de postulación y/o continuidad y los PI autorizados por el DEN a la AIIE-SEN. | Carta de Postulación emitida por el DEN. Carta de continuidad emitida por el DEN. Remitidas a la SEN | Septiembre-octubre 2025 Septiembre-octubre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Investigación e innovación educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega |  | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  |  |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  |  |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  |  |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  |  |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  |  |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |  |
|  |  |  |  |  |  | Si |  | No* |  | Si | No |  |  | Si* |  | No |  | N/A |  | Si |  | No |  | N/A |  | Primer semestre |  | Segundo semestre |  |  |  |
| 9 | DEN/AIIE- SEN, CPAIIE- ENPEM | Registro por la AIIE-SEN y valoración de los PI por el CPAIIE- ENPEM. | Oficio de registro de los proyectos de investigación, oficio de valoración de PI a los integrantes de CPAIIE- ENPEM. | Octubre-noviembre y diciembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DIIE | Entrega de cédulas de valoración de PI: a) postulación, b) continuidad del AIIE-SEN a la EN y LPI. | Oficio de remisión y cédulas de valoración | Enero-febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SAC, DIIE, DI, GI y CA | Seguimiento a los proyectos de investigación por parte de la AIIE y del DIIE. | Informe semestral con énfasis en estrategia de seguimiento emprendidas en enero a junio | Junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DIIE | Informe semestral al seguimiento de la planeación con énfasis en el desarrollo de los proyectos de investigación por parte del DIIE a la AIIE-SEN. | Informe semestral del DIIE | Junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DEN, SAC y DIIE | Socialización del Informe semestral por el DIIE a la comunidad educativa de la institución. | Fotografías, agenda y listado de asistencia a la sesión. | Agosto-septiembre 2025 Agosto-septiembre 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento: Investigación e innovación educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega |  | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  |  |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  |  |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  |  |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  |  |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  |  |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |  |
|  |  |  |  |  |  | Si |  | No* |  | Si | No |  |  | Si* |  | No |  | N/A |  | Si |  | No |  | N/A |  | Primer semestre |  | Segundo semestre |  |  |  |
| 14 | DEN, SAC, DIIE, AIIE-SEN | Informe anual y entrega electrónica de productos investigación e Innovación educativa del DEN a la AIIE-SEN. | Informe anual de proyectos concluidos DIIE y productos derivados de los PI. | Noviembre-diciembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DIIE | Asesorías, capacitación y actualización a los docentes que realizan investigación promovidas por la ENPEM o en coordinación con las Unidades Regionales de Investigación. | Fotografías, listado de asistencia, 1 agenda o relatoría del evento. | Agosto-septiembre-octubre 2025 Abril-mayo-junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Formación continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DDD, DRH, RSAPPE, DPSE, DPIIE, RTA, RPP, RPT, RTIC, IEN y RUPSE. | Integración de necesidades de formación continua por departamento, proyectos y procedimientos para su presentación ante la comunidad escolar | Diagnóstico de necesidades formativas Orden del día y presentación | Junio y julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DDD, DRH, SAC y SAC | Elaboración del Programa Institucional de Formación Continua y el Catálogo institucional de Formación Continua | Propuesta de Programa Institucional de Formación Continua y Catálogo institucional de Formación Continua | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEN | Autorización del Programa Institucional de Formación Continua y el Catálogo institucional de Formación Continua | Programa Institucional de Formación Continua y Catálogo institucional de Formación Continua autorizados | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEN | Remisión del Programa Institucional de Formación Continua y el Catálogo institucional de Formación Continua a la SEN. | Acuse de envío | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Los DP, el IEN, responsables de proyectos, DDD y DRH | Desarrollo, seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Formación Continua | Formatos y registros para el seguimiento de actividades académicas programadas, incluido informe de actividad y la satisfacción al cliente. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Formación continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DDD | Integración y envío a la SEN del Informe semestral del Programa Institucional de Formación Continua | Informe | Febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AFC/ENPEM | Elaboración, revisión, análisis y autorización de los proyectos académicos de Formación Continua. | Oficios de autorización de Proyectos Académicos. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AFC/DDD | Informe de la Evaluación de la satisfacción del cliente por ciclo escolar y remisión a la SEN | Oficio de remisión y valoración por la SEN | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AFC/DDD | Elaboración de informe de impacto por ciclo escolar | Informe | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE MOVILIDAD ACADÉMICA: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Movilidad Académica: Extensión y Vinculación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DEN y SAC | Socialización de los Lineamientos Generales de Movilidad Académica: Extensión y Vinculación. | Agenda de trabajo, acta de acuerdos y listas de asistencia. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RMAEyV | Remisión del formato de planeación de acciones a los diferentes responsables de los departamentos. | Formato requisitado (formato libre editable). | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RMAEyV | Elaboración del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación. | Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RMAEyV. | Envío del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación a la SAC para su validación. | Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación para autorización | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DEN | Autorización del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación. | Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación autorizado. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE MOVILIDAD ACADÉMICA: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Movilidad Académica: Extensión y Vinculación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DEN. | Remisión del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación a la SEN para su visto bueno. | Oficio de remisión de la viabilidad académica del PIMAEyV. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AMAEyV. | Proyectos Académicos de Movilidad Académica (PAMA) considerando criterios del PIMA (presencial o virtual). | Oficio de autorización. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AMAEyV. | Seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación. | Informe o tarjetas informativas de PAMAS. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEN. | Envío del informe de impacto (cualitativo y cuantitativo) del Programa Institucional de Movilidad Académica Extensión y Vinculación del ciclo escolar. | Oficio de remisión del informe de impacto. - Informe de impacto de cada ENPEM. | 10 de febrero 2026 8 de julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Selección de aspirantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DGEN, SEN y DEN. | Publicación de convocatoria del proceso de selección de aspirantes para cursar licenciatura en educación en las ENPEM. | Convocatoria autorizada para cursar licenciatura en educación | Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCE | Realización del Pre-registro del aspirante. | Expediente electrónico o impreso del aspirante | Febrero y marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DCE | Cotejo de documentación. | Hoja de referencia de pago. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRF | Emisión del recibo oficial. | Recibo oficial por el concepto de examen de selección. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DCE | Validación del registro del aspirante | Validación del aspirante en el SC. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Selección de aspirantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DGEN | Solicitud de examen a la empresa | Listado de aspirantes validados en el SC. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEN | Aplicación del examen | Documento informativo. | Mayo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DEN | Publicación de los folios de aspirantes aceptados para cursar licenciatura, en las 36 ENPEM. | Listados de folios de aspirantes aceptados, validados y rubricados por la DGEN. | Junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DCE. | Informar a aspirantes aceptados requisitos, fechas y horarios de inscripción. | Requisitos de inscripción. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCE. | Recepción de documentos para el procedimiento de inscripción e integrar el expediente de inscripción. | Expediente digital o impreso con copias de documentos para inscripción y matriculación de aspirante aceptado. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DCE. | Requisitado de solicitud de inscripción. | Solicitud de inscripción llenada correctamente en físico o electrónico. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DCE | Pago por derecho de inscripción. | Documento informativo generado por el DCE. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRF. | Canje de comprobante de pago. | Recibo oficial de pago por concepto de inscripción. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DCE | Entrega de la copia del recibo oficial de la Institución al DCE. | Copia del recibo oficial de pago por concepto de inscripción. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DCE. | Registro de datos de alumnos en el SC. | Datos de los alumnos registrados en el SC. | Septiembre y octubre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DCE. | Emisión de documentos para autorización de matriculación | Listado de verificación de documentación para matriculación, firmado y sellado por las autoridades de la EN. | Octubre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DCE, DEN y SP. | Validación de documentos para matriculación en la SP. | Matrículas asignadas en el SC, validadas por la SP. | Octubre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DCE, SAD y DEN. | Expedición del libro de inscripción y estadística oficial de inicio de semestre. | Libro de Inscripción autorizado por la DEN. | Octubre y noviembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DEN y SEN. | Validación del libro de inscripción y estadística de inicio de semestre, por la SEN. | Libro de inscripción validado por la SEN. Estadística de inicio de semestre validada por la SEN | Octubre y noviembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento: Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 12 | DEN y DCE | Resguardo del libro de inscripción y estadística de inicio de semestre validados por la SEN. | Libro de Inscripción y Estadística de inicio de semestre, validados por la SEN. | Noviembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Reinscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DCE | Verificación en el SC del listado de alumnos con derecho a reinscripción. | No aplica. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCE. | Revisión y archivado de documentos de reinscripción. | Expediente del alumno en físico o electrónico. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DCE | Emisión y revisión de libro de inscripción, de reingresos y traslados. | Libro de inscripción, de reingresos y traslados revisados en impreso o electrónico. | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAD. | Revisión de libro de inscripción, de reingresos y traslados por la SAD | Libro de inscripción, de reingresos y traslados revisados en físico o electrónico. | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DEN. | Autorización de libro de inscripción, de reingresos y traslados por la DEN. | Libro de inscripción, de reingresos y traslados autorizado por la DEN en impreso o electrónico. | Octubre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SEN y DEN. | La SEN recibe libro de inscripción, de reingresos y traslados, valida y entrega a la DEN. | Libro de inscripción, de reingresos y traslados validado por la SEN en impreso o electrónico. | Noviembre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento: Reinscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 7 | DCE. | Resguardo del libro de inscripción, de reingresos y traslados | Libro de inscripción, de reingresos y traslados validado por la SEN en impreso o electrónico. | Noviembre 2025 Marzo 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Acreditación y regularización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | SEN y DEN | Recepción de calendario de actividades académicas y administrativas del ciclo escolar y plantilla de personal. | Calendario de actividades académicas y administrativas del ciclo escolar vigente. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCE | Registro de horarios institucionales, horarios de clase y asignación de docentes. | Registro de horarios institucionales, horarios de clase y asignación de docentes en el SC. | Agoto y septiembre 2025 Enero y febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DCE | Registro de fechas en el SC, para la captura de calificaciones del periodo ordinario de evaluación. | Registro de fechas del periodo ordinario de evaluación en el SC. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Docente de asignatura/curso, seminario, taller, etc. | Registro de calificaciones y asistencias en el SC, del periodo ordinario de evaluación. | Registro de calificaciones y asistencias en el SC, del periodo ordinario de evaluación. | Septiembre 2025 a enero 2026 Marzo a mayo 2026 Junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Acreditación y regularización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 5 | Docentes, DCE, SAD y DEN. | Revisión y autorización de calificaciones de la evaluación global. | Cuadro F1. | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DCE | Programación de exámenes de regularización. | Listado de alumnos irregulares y calendario de exámenes de regularización revisado y autorizado por la DEN. | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DCE | Registro de fechas para la captura de calificaciones del periodo de regularización. | Registros de periodos de regularización en el SC. | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Docente evaluador y DCE | Registro de calificaciones de regularización en el SC. | Boleta y acta de regularización. | Enero y febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DCE | Expedición de registro de escolaridad de semestre y cuando aplique, de acta(s) de regularización. | Registros de escolaridad. Actas de regularización | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Acreditación y regularización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 10 | Docentes, DCE y SAD. | Revisión de registro de escolaridad de semestre y actas de regularización, por la SAD. | Registros de escolaridad de semestre y las actas de regularización revisadas por la SAD. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DEN | Autorización de registro de escolaridad de semestre y acta(s) de regularización, por la DEN. | Registros de escolaridad de semestre y las actas de regularización autorizados por la DEN. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SP | Validación del registro de escolaridad de semestre por la SP. | Registros de escolaridad de semestre, validados por la SP. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DCE | Recepción y resguardo del registro de escolaridad de semestre y las actas de regularización. | Registros de escolaridad de semestre validado por la SP y las actas de regularización validadas por la DEN. | Agosto 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DCE | Identificación de trámite de certificación. | Historial Académico o Kárdex en formato digital del alumno, exalumno o egresado. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCE | Revisión de historial académico o kárdex electrónico. | Historial académico completo electrónico. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DCE | Recepción y revisión del archivo electrónico del CTE. | Archivo electrónico del CTE sin firma electrónica revisado. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DCE | Solicitud de corrección y expedición del CTE. | Correo electrónico con archivo electrónico de la solicitud de corrección y expedición del CTE. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SP y DCE. | Expedición del CTE | CTE con el folio correspondiente y la firma electrónica del servidor público facultado para expedir documentos de certificación. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DCE | Entrega del CTE al alumno. | Copia fotostática del CTE con nombre, firma y fecha de acuse de recibo. REDCE, validado por la DEN | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DCE. | Recepción de solicitud y documentación para expedición de CE. (Se puede o no presentar casos) (Posibilidad permanente) | Expediente electrónico para expedición de certificación. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DCE | Solicitud de expedición del CE. (Se puede o no presentar casos) (Posibilidad permanente) | Correo electrónico donde se solicita la expedición de la certificación. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SP y DCE. | Expedición del CE. (Se puede o no presentar casos) (Posibilidad permanente) | CE con el folio correspondiente y la firma electrónica del servidor público facultado para expedir documentos de certificación | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 10 | DCE. | Entrega del CE al egresado o exalumno. (Se puede o no presentar casos) (Posibilidad permanente) | Copia fotostática del CE con nombre, firma y fecha de acuse de recibo. Firma del REDCE, validado por la DEN. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DCE. | Resguardo del CTE o CE. (Se puede o no presentar casos) (Posibilidad permanente) | CTE o CE y REDCE | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Titulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DCE | Identificación del trámite (Acta de Examen Profesional o de Grado, Título Profesional o de Grado) | Ninguna. | Agosto 2025 a enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AOG | El candidato solicita al AOG el examen profesional o de grado, cubriendo los requisitos para la expedición del acta. | Listado y expedientes de candidatos autorizados. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AOG y DCE. | Recepción del listado y expedientes de candidatos autorizados para presentar examen profesional o de grado y nombre del documento de titulación. | Listado y expedientes de candidatos autorizados. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DCE, DEN y SP. | Solicitud de números de autorización de examen profesional o de grado. | Oficio de solicitud ante la SP. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DCE, AOG. | Captura en SC, revisión e impresión del acta de examen profesional de licenciatura o de grado. | Acta de examen profesional de licenciatura o de grado en archivo electrónico | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Titulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DCE, DEN y SP | Validación de acta de examen profesional de licenciatura o de grado. | Acta de examen profesional o de grado validada por la SP. | Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DCE | Entrega de acta de examen profesional o de grado e integración del libro de actas respectivo. | Acuse de recibo de acta de examen profesional o de grado en el expediente del egresado. Libro de actas de examen profesional o de grado. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DCE | Recepción de solicitud de título profesional o grado. | Expediente para la obtención de título profesional o de grado del egresado. | Agosto 2025 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DCE | Integración del archivo layout para emisión de título profesional o grado. | Archivo layout | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DEN | Firma de títulos electrónicos por la DEN | Registros firmados en SC de emisión de Títulos Profesionales | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE CONTROL ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Titulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 11 | DEN | Solicitud de emisión y registro de título profesional o grado. | Oficio de solicitud, listado y recibos de pago a la SFGEM. | Agosto y septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DGEN, SP, DEN y DCE | Recepción de los títulos profesionales o grado electrónicos. | Título profesional o grado en formato PDF. | Agosto y septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DCE | Entrega de título profesional o grado. | Acuse de recibo en copia fotostática de título o grado y Formato REDCE. | Agosto y septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DCE | Resguardo de título profesional o grado no entregados. | Título profesional o grado original, en resguardo. | Agosto y septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE DIFUSIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Difusión académica y cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | SEN, DEN y DPyDCEN | Remisión del formato del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de la ENPEM | Oficio de solicitud y formatos del PAT y Matriz de seguimiento de las AEx. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DPyDCEN/SAC | Integración del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de la ENPEM | PAT y Matriz de seguimiento de las AEx. | Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEN | Recepción del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de la ENPEM. | Oficio de remisión de la DEN a la SEN PAT y la Matriz de seguimiento de las AEx, del ciclo escolar correspondiente, autorizado | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEN, SAC, SEN y ADAC-SEN | Revisión del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de la ENPEM | PAT y Matriz de seguimiento de las AEx autorizado. Oficio de validación y/o retroalimentación, en su caso. | Septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DPyDCEN y Responsables de las AEx | Implementación del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de las ENPEM | Planeaciones de responsables de las AEx. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DE DIFUSIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento: Difusión académica y cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DPyDCEN y Responsables de las AEx. | Valoración del PAT y Matriz para el seguimiento de las AEx de la ENPEM | Informe semestral. Informe anual de las AEx (que incluya el Informe de impacto e Informe de satisfacción). | Enero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DPyDCEN, SAC, DEN, SEN y ADAC-SEN | Entrega de Informes de AEx | Informes semestral y anual de las AEx (este incluye el informe de impacto e informe de satisfacción al cliente). Oficio de remisión a la SEN. Oficio de validación de la SEN | Ùltima semana de enero de 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Integración de expediente de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DRH | Solicitud de documentos. | Solicitud de la documentación con acuse de recibido | Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRH | Recepción de documentos | Documentación cotejada | Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRH | Integración de expediente | Expediente de personal docente y no docente. | Enero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de plantilla de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DEN | Asignación de funciones. | Oficios de asignación de Funciones | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRH | Elaboración de horarios de cursos y asignaturas. | Horarios de cursos y/o asignaturas por grupo. | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRH | Elaboración de horarios de personal. | Horarios del personal que labora en la EN. | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de plantilla de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 4 | DRH | Elaboración de Plantilla de Personal | Plantilla de Personal | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DEN | Autorización de Plantilla de Personal para envío a la DGEN | Plantilla de Personal autorizada por la DEN | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEN | La DGEN recibe la Plantilla de Personal de la ENPEM para revisión | Plantilla de Personal de la ENPEM con firma y/o sello de recibido de la DGEN | Agosto 2025 Enero y febrero 2026 Julio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de plantilla de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 7 | ARH-DGEN y ENPEM | La DGEN autoriza la Plantilla de Personal a la ENPEM | Plantilla de Personal de la ENPEM con firma de Vo. Bo de la DGEN. | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ENPEM | La ENPEM remite a la SEN copia de la plantilla de personal por correo electrónico a la SEN | Comprobante de envío a la SEN | Septiembre 2025 Febrero 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de reporte de inasistencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | Personal docente y no docente | Registro de Asistencia. | Registro de Asistencia (en su diferente modalidad). | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRH | Registro de ausencia, inasistencia o falta de puntualidad. | Registro de Asistencia con el Registro de ausencia, inasistencia o falta. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRH | Solicitud de permiso económico | Oficio de autorización de día económico, únicamente cuando se presente | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRH | Solicitud de LM, CN, T, NH, AH, CMoF y FF. | Copia del reporte de LM, CN, T, NH, AH, CMoF y FF. Únicamente cuando se presente | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRH | Elaboración de oficio de CO | Oficio de comisión debidamente firmado y sellado. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración de reporte de inasistencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DRH | Reporte quincenal y/o mensual de inasistencias. | Reporte de Inasistencias. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DRH | Autorización de la DEN. | Reporte de Inasistencias autorizado | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SAD | Remisión al AAP-DGEN y Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. | Acuses de recibo debidamente notificados. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración, Control y Seguimiento del Plan Presupuestal Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DRF y DGEN | Recibir de la DGEN los documentos autorizados para el ciclo escolar vigente. | Cuotas de ingreso autorizadas para el ciclo escolar vigente y cuotas de sueldo para personal gratificado por la institución | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRF y DCE | Recibir del DCE estadística actualizada de alumnos y calendario de actividades vigente. | Estadística actualizada de alumnos y calendario de actividades vigente. | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRF | Revisar del saldo del ciclo escolar anterior para la elaboración del CSPAI. | CSPAI | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRF | Recibir y revisar los requerimientos anuales de DRMySG por departamentos y áreas | CSPAE | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRF | Elaborar el PPA | PPA que incluye: CSPAI, CSPAE y PBNE. | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Elaboración, Control y Seguimiento del Plan Presupuestal Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | SAD y DRF | Análisis para la mejora del procedimiento de la Elaboración, Control y Seguimiento del Plan Presupuestal Anual | PPA que incluye: CSPAI, CSPAE y PBNE | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SAD | Revisar el PPA por parte de la SAD | PPA revisado para validación de la DEN | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DEN | La DEN firma el PPA | PPA validado por la DEN | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DRF | Entregar el PPA al ARFDG | Oficio de acuse de recibido del PPA firmado por el ARFDG. | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ARFDG | El ARFDG revisa PPA y valida | PPA autorizado | Julio 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Integración del Informe Financiero Bimestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DRF | Recibir la ficha de depósito. | Ficha de depósito. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRF | Elaborar el recibo de ingreso. | Recibo de ingreso. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRF | Elaborar el Estado de Ingresos. | Estado de Ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRF | Recibir y clasificar los comprobantes de gasto | Hoja de comprobante de gasto. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRF | Elaborar el Resumen de Egresos y Efectivo. | Resumen de Egresos y Resumen de Efectivo. Formato de resumen de egresos y efectivo | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Integración del Informe Financiero Bimestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | DRF | Elaborar el Estado de Egresos. | Estado de Egresos. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DRF | Elaborar el Resumen General de Ingresos y Egresos. | Resumen General de Ingresos y Egresos. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DRF | Elaborar la Conciliación Bancaria. | Conciliación Bancaria. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DRF | Integración de IFB. | Carpeta de IFB | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Integración del Informe Financiero Bimestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 10 | SAD | Revisar y firmar el IFB. | IFB firmado por la SAD. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DEN | Validar y firmar el IFB | IFB firmado por el DEN. | Agosto, octubre, diciembre 2025, febrero, abril y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ENPEM. | Entregar el IFB al ARFDG | IFB con Acuse de recibido. | Septiembre, diciembre 2025 y marzo y junio 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | DRF | Requerimiento del bien o servicio. | Formato de requisición. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRF | Elaboración de solicitud de dictamen técnico | Solicitud de dictamen técnico validado y autorizado. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRF | Entrega de solicitud de dictamen a la DTI | Acuse de recibo de solicitud de dictamen técnico. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRF | Recepción de dictamen técnico por parte de la DTI | Dictamen técnico. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRF | Solicitud de cotización del bien o servicio. | Cotización o cotizaciones. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DRF | Elaboración de solicitud de gasto | Solicitud de autorización de gasto. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 7 | DRF | Entrega de la solicitud de gasto a la SAD. | Solicitud de gasto revisada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DRF | Entrega de la solicitud de gasto a la DEN. | Solicitud de gasto firmada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DRF | Entrega de la solicitud de gasto al ARFDG | Acuse de recibo de solicitud de gasto. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DRF | Recepción de la validación o autorización de gasto. | Oficio de validación o autorización de gasto. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DRF | Adquisición del bien o servicio. | Adquisición del bien o servicio. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DRF | Recepción y revisión de la factura. | Comprobante de Gasto. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Inventario de bienes muebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | AS. | El AS remite al DRMySG la requisición de bienes muebles. | Requisición de bienes muebles | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRMySG. | El DRMySG remite a la SAD la solicitud de bienes muebles para su autorización. | Solicitud de bienes muebles autorizada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAD. | La SAD remite al DRF la solicitud autorizada de bienes muebles para su adquisición. | Solicitud autorizada de bienes muebles con acuse de recibido. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRMySG. | El DRMySG recibe del DRF el bien(es) mueble(s) adquirido(s) y la factura (s). | Relación de bien(es) mueble(s) ingresado(s) al almacén con firmas de entrega y recepción. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRMySG | El DRMySG elabora oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s) ante el DBP. | Oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s). | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Inventario de bienes muebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | SAD | La SAD recibe oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s) del DRMySG. | Oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s). | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEN y DRMySG | La SAD envía oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s)al DEN para su autorización. | Oficio de solicitud para el alta de bien(es) mueble(s) con acuse de recibido y copia de factura. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DRMySG | El DBP entrega al DRMySG tarjeta(s) de resguardo de bien(es) mueble(s) adquiridos. | Tarjetas de resguardo con firma y sello. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DRMySG | El DRMySG registra en el control de inventarios los bienes adquiridos. | Registro de inventario. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DRMySG | El DRMySG entrega el bien adquirido y comodato o tarjeta responsiva de asignación del (los) bien(es) al AS. | Comodato o tarjeta responsiva de asignación del (los) bien(es) firmada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Inventario de bienes muebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 11 | DRMySG. | El DRMySG da seguimiento sobre la movilidad de los bienes muebles de la ENPEM. | Registro de inventario actualizado trimestralmente. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

| PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Control de Bienes Consumibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 1 | AS | El AS elabora y entrega la requisición de bienes consumibles al DRMySG | Requisición de bienes consumibles | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DRMySG | El DRMySG recibe la requisición de bienes consumibles. | Requisición de bienes consumibles. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DRMySG. | El DRMySG remite a la SAD la requisición de bienes consumibles | Requisición autorizada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DRMySG. | EL DRMySG entrega a la AS los bienes consumibles. | Requisición de bienes consumibles con firma de recibido o con firma de enterado. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DRMySG. | El DRMySG elabora y entrega a la SAD la solicitud de compra de bienes consumibles no existentes en almacén. | Solicitud de compra validada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: Control de Bienes Consumibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP | Responsable (s) | Actividad | Evidencias | Fecha programada de entrega | ¿La actividad se realizó en tiempo y forma? |  | ¿Se cuentan con evidencia física o digital de su realización? |  | ¿Se recibió retroalimentación de la SEN? |  |  | ¿Se cuenta con evidencia de entrega a la SEN? |  |  | % Cumplimiento de la actividad |  | Comentarios *Justifique el motivo por el cual la actividad no se realizó en tiempo y forma |
|  |  |  |  |  | Si | No* | Si | No | Si* | No | N/A | Si | No | N/A | Primer semestre | Segundo semestre |  |
| 6 | SAD | La SAD remite a la DEN la solicitud de compra de bienes consumibles no existentes en almacén. | Solicitud de compra autorizada. | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DRMySG | El DRMySG entrega a DRF solicitud autorizada de compra de bienes consumibles no existentes en almacén. | Solicitud de compra de bienes consumibles con acuse de recibido | Todo el ciclo escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Evaluación del impacto (describa como contribuye el cumplimiento de las actividades al producto y/o servicio y al objetivo de la calidad) *De conformidad con el % de cumplimiento alcanzado en cada semestre |  |
| --- | --- |

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA GUÍA DE LA CALIDAD

PLAN DE ACCIÓN

AMBIENTE LABORAL

Periodo de aplicación de las actividades:

Fecha de aplicación del instrumento:

Semestre
Ciclo escolar:

Objetivo general

Mejorar el ambiente laboral de los integrantes de la SEN para contribuir al logro de los objetivos programados.

| Actividades programadas en el Plan de acción | Beneficiarios | Evaluación actividades |  | En su caso, motivo por el cual no se realizó la actividad | Evidencia de realización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¿Se realizaron? |  |  |  |
|  |  | Si | No |  |  |

| Evaluación de impacto de las actividades |  |
| --- | --- |

PLAN DE ACCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

| Efecto del cambio climático identificado en la ENPEM | Actividades programadas en el Plan de acción | Beneficiarios | Evaluación actividades |  | En su caso, motivo por el cual no se realizó la actividad | Evidencia de realización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¿Se realizaron ¿ |  |  |  |
|  |  |  | Si | No |  |  |

| Evaluación de impacto de las actividades |  |
| --- | --- |

INFORME

QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES

| Descripción de cada queja, sugerencia o felicitación | Atención | Resolución |
| --- | --- | --- |

Número total de quejas recibidas en el semestre:

Número total de quejas atendidas hasta su resolución:

Número total de sugerencias recibidas en el semestre:

Número total de sugerencias atendidas hasta su resolución:

Número total de felicitaciones recibidas en el semestre:

INFORME

SALIDAS NO CONFORMES

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO |  |  | NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES* Identificadas por el IEN durante sus seguimientos trimestrales. |
| --- | --- | --- | --- |